## Sheet1
No. | 作業工程 | 担当 | 開始日 | 終了日 | ステータス
0-1 | 現状フローの聞き取り（関係者ヒアリング） | 赤坂 | 2025-11-04 | 2025-11-04
0-1 | ボトルネック候補のリスト化 | 赤坂 | 2025-11-05 | 2025-11-05
0-1 | 重要課題ピックアップ | 赤坂 | 2025-11-06 | 2025-11-06
0-2 | 要因書き出し（4M＋E視点） | 赤坂 | 2025-11-07 | 2025-11-10
0-2 | 根本原因整理＋改善方向性の決定 | 赤坂 | 2025-11-11 | 2025-11-12
0-3 | 改善後の整理 | 赤坂 | 2025-11-13 | 2025-11-14
0-3 | 治具に必要な寸法精度, 要件の洗い出し | 赤坂 | 2025-11-17 | 2025-11-18
1-1 | 要件定義の確認 | 赤坂 | 2025-11-19 | 2025-11-21
1-1 | 治具の検討（寸法） | 赤坂 | 2025-11-25 | 2025-11-26
1-1 | 構想案の決定 | 赤坂 | 2025-11-27 | 2025-11-28
1-2 | SolidWorksインターフェース把握, スケッチの基本操作習得 | 赤坂 | 2025-12-01 | 2025-12-05
1-2 | 押し出し/切り取りの基本 | 赤坂 | 2025-12-08 | 2025-12-10
1-2 | 実際の治具モデル作成（練習） | 赤坂 | 2025-12-11 | 2025-12-12
1-3 | 要求仕様の確認 | 赤坂 | 2025-12-02 | 2025-12-12
1-3 | 主要寸法の入力/基本形状（スケッチ → 押し出し）作成 | 赤坂 | 2025-12-15 | 2025-12-16
1-4 | 自己再確認（本気チェック） | 赤坂 | 2025-12-17 | 2025-12-17
1-4 | 検図 他者レビュー依頼 | 関さん、井上さん | 2025-12-18 | 2025-12-19
1-4 | レビュー反映（修正作業） | 赤坂 | 2025-12-22 | 2025-12-23
1-5 | 候補メーカーのリストアップ | 赤坂 | 2025-12-15 | 2025-12-18
1-5 | 見積依頼用資料の準備（3D / PDF / 要件まとめ） | 赤坂 | 2025-12-19 | 2025-12-19
1-5 | メーカーへ問合せメール送付, 技術質問の受け答え | 赤坂 | 2025-12-22 | 2025-12-24
1-6 | 見積受領 | 赤坂 | 2025-12-22 | 2025-12-26
1-7 | 発注書／依頼書の作成 | 赤坂 | 2025-12-29 | 2025-12-29
1-7 | メーカーへ発注 依頼書送付 | 赤坂 | 2025-12-30 | 2025-12-31
1-7 | 納期確認 | 赤坂 | 2025-12-22 | 2025-12-31
2-1 | 受領作業 | 赤坂 | 2026-01-14 | 2026-01-16
2-2 | 測定準備（対象部品確認） | 赤坂 | 2026-01-09 | 2026-01-15
2-2 | 治具取り付け | 赤坂 | 2026-01-16 | 2026-01-16
2-2 | 治具の有無でサンプル測定, 測定データ収集 | 赤坂 | 2026-01-19 | 2026-01-21
3-1 | 測定データ整理, 時間短縮効果の評価 | 赤坂 | 2026-01-22 | 2026-01-26
3-2 | 治具使用手順書作成 | 赤坂 | 2026-01-27 | 2026-01-30
3-2 | 改善効果まとめ, レビュー前の資料作成 | 赤坂 | 2026-02-02 | 2026-02-06
3-2 | レビュー（上長へ） | 赤坂 | 2026-02-09 | 2026-02-09
4-1 | 資料構成の決定（背景→課題→改善→結論） | 赤坂 | 2026-02-10 | 2026-02-13
4-1 | 資料ドラフト作成 | 赤坂 | 2026-02-16 | 2026-02-24
4-1 | 資料デザインなど調整 | 赤坂 | 2026-02-25 | 2026-02-27
4-2 | 発表シミュレーション 練習 | 赤坂 | 2026-02-27 | 2026-03-02
4-2 | 伝わりにくい部分など修正 | 赤坂 | 2026-03-03 | 2026-03-03
4-2 | 上長レビュー(最終) | 赤坂 | 2026-03-04 | 2026-03-04
4-2 | フィードバック反映 | 赤坂 | 2026-03-05 | 2026-03-05
4-3 | 発表（本番） | 赤坂 | 2026-03-10 | 2026-03-10
4-3 | フィードバックまとめ | 赤坂 | 2026-03-12 | 2026-03-12
4-3 | 最終成果物の保存 | 赤坂 | 2026-03-13 | 2026-03-13