## Sheet1
タスク | 成果物/メモ | 開始 | 終了 | 実績開始 | 実績終了 | 工数(h)
環境準備（フォルダ/テンプレ/単位） | MMGS、ファイル命名、参照図面配置 | 9:00 | 9:20 | 13:00 | 13:15 | 0.33333
グローバル変数（L,W,P,N…）確認 | Equations作成・テスト | 9:20 | 9:40 | 13:15 | 13:35 | 0.33333
骨格スケッチ（外形＋中心線＋点列） | L×W、Margin、点→線形スケッチパターン | 9:40 | 10:20 |  |  | 0.66667
ベース作成①（押し出し） | Tbaseで押し出し、主要面を確定 | 10:20 | 11:40 |  |  | 1.3333
ベース作成②（端部ブロック等） | 段/台座など追加（必要最小） | 11:40 | 12:10 |  |  | 0.5
昼休み/整理 | 次工程の寸法チェック | 12:10 | 13:00 |  |  | 0.83333
Vコマ作成（1個）→パターンでN個 | V形状作成→ボディ/フィーチャパターン | 13:00 | 14:00 |  |  | 1
押さえバー作成 | バー形状、必要なら長穴の下準備 | 14:00 | 14:40 |  |  | 0.66667
穴加工（Hole Wizard）/ねじ | 固定穴4点、M4座ぐり/皿など | 14:40 | 15:40 |  |  | 1
面取り/R付け（最小限） | 干渉や角の安全対策 | 15:40 | 16:00 |  |  | 0.33333
Save Bodiesで単品化 | Base/Vコマ/バー等をSLDPRT化 | 16:00 | 16:30 |  |  | 0.5
Assembly組立（Mate） | 位置決め、Toolboxねじ（必要なら） | 16:30 | 17:10 |  |  | 0.66667
干渉チェック＆微修正 | 干渉0、可動確認（簡易） | 17:10 | 17:30 |  |  | 0.33333
出力＆提出物まとめ | STEP、図面PDF、Pack&Go等 | 17:30 | 18:00 |  |  | 0.5

## 1-day Gantt
治具3Dモデル作成（SolidWorks 2024）— 1日のガントチャート
タスク | 成果物/メモ | 開始 | 終了 | 工数(h) | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00
環境準備（フォルダ/テンプレ/単位） | MMGS、ファイル命名、参照図面配置 | 9:00 | 9:20 | 0.33333
グローバル変数（L,W,P,N…）確認 | Equations作成・テスト | 9:20 | 9:40 | 0.33333
骨格スケッチ（外形＋中心線＋点列） | L×W、Margin、点→線形スケッチパターン | 9:40 | 10:20 | 0.66667
ベース作成①（押し出し） | Tbaseで押し出し、主要面を確定 | 10:20 | 11:40 | 1.3333
ベース作成②（端部ブロック等） | 段/台座など追加（必要最小） | 11:40 | 12:10 | 0.5
昼休み/整理 | 次工程の寸法チェック | 12:10 | 13:00 | 0.83333
Vコマ作成（1個）→パターンでN個 | V形状作成→ボディ/フィーチャパターン | 13:00 | 14:00 | 1
押さえバー作成 | バー形状、必要なら長穴の下準備 | 14:00 | 14:40 | 0.66667
穴加工（Hole Wizard）/ねじ | 固定穴4点、M4座ぐり/皿など | 14:40 | 15:40 | 1
面取り/R付け（最小限） | 干渉や角の安全対策 | 15:40 | 16:00 | 0.33333
Save Bodiesで単品化 | Base/Vコマ/バー等をSLDPRT化 | 16:00 | 16:30 | 0.5
Assembly組立（Mate） | 位置決め、Toolboxねじ（必要なら） | 16:30 | 17:10 | 0.66667
干渉チェック＆微修正 | 干渉0、可動確認（簡易） | 17:10 | 17:30 | 0.33333
出力＆提出物まとめ | STEP、図面PDF、Pack&Go等 | 17:30 | 18:00 | 0.5
凡例 | 作業 | 休憩
メモ | 開始/終了時刻やタスク配分は自由に編集OK。変数Nを変える場合は、点列→ボディパターンの順に再生成すると安定。